Организационный план («дорожная карта») по проведению регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью

«Абилимпикс» в 2017 году

| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа Минобразования Тверской области о проведении в 2017 году конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | до 1 июля  2017 г. | Минобразования Тверской области |
| 2. | Утверждение концепции проведения конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | до 1 июня  2017 г. | Организационный комитет регионального чемпионата |
| 3. | Утверждение состава Рабочей группы по организации и проведению конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | до 1 мая 2017 г. | Организационный комитет регионального чемпионата |
| 4. | Формирование перечня соревновательных компетенций 2017 года | до 01 июля 2017 г. | Заинтересованные региональные органы исполнительной власти, региональный центр «Абилимпикс» |
| 5. | Открытие на базе ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» регионального центра развития конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (далее - Центр «Абилимпикс ТПК») | до 1 июля  2017 г. | Минобразования Тверской области ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» |
| 6. | Формирование состава Совета экспертов регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | до 01.09.2017 г. | Минобразования Тверской области, заинтересованные региональные органы исполнительной власти |
| 7. | Разработка конкурсных заданий для проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» | до 30 августа 2017 г. | Центр «Абилимпикс ТПК», Центры компетенций «Абилимпикс» |
| 8. | Формирование регионального координационного совета работодателей | до 30 июня2017 г. | Минобразования Тверской области |
| 9. | Заключение соглашения между Центром «Абилимпикс РГСУ», и региональным центром развития движения «Абилимпикс ТПК» | до 1 июля  2017 г. | Региональный центр «Абилимпикс ТПК» |
| 10. | Реализация программ повышения квалификации экспертов, организаторов и волонтеров регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | до 01.09.  2017 г. | Центр «Абилимпикс РГСУ», региональный центр развития движения «Абилимпикс ТПК» |
| 11. | Проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | до 30 октября 2017 г. | Министерство образования Тверской области |
| 12. | Подготовка аналитического доклада об итогах регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 15 ноября 2017 г. | Министерство образования Тверской области, региональный центр развития «Абилимпикс ТПК» |
| 13. | Актуализация состава Координационного совета работодателей регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | постоянно | Министерство образования Тверской области, региональный центр развития «Абилимпикс ТПК» |
| 14. | Проведение заседаний Организационного комитета регионального чемпионата | не реже 1 раза в полгода | Министерство образования Тверской области |
| 15. | Проведение заседаний Рабочей группы регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | не реже 1 раз в квартал | Министерство образования Тверской области, региональный центр развития «Абилимпикс ТПК» |
| 16. | Проведение заседаний Совета экспертов регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | не реже 1 раза в квартал | Министерство образования Тверской области, региональный центр развития «Абилимпикс ТПК» |
| 17. | Проведение заседаний Координационного совета работодателей регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | не реже 1 раза в квартал | Министерство образования Тверской области, региональный центр развития «Абилимпикс ТПК» |
| 18. | Проведение мониторинга трудоустройства участников регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | не реже 1 раза в квартал | Региональный центр «Абилимпикс ТПК» |
| 19. | Поддержка работы сайта конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | постоянно | Региональный центр «Абилимпикс ТПК» |
| 20. | Реализация медиа плана по сопровождению регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | постоянно | Министерство образования Тверской области, региональный центр развития «Абилимпикс ТПК» |